## Slide 2: Case 2: Kun projekti täyttyy ongelmista ja rahahanat sulkeutuvat
C

## Slide 3: Savonia Power Oy - tausta
Pienen kokoluokan voimalaitoskonsepti ja suurnopeusturbiiniteknologia kehitettiin Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (LUT)
Pienen kokoluokan voimalaitoksen kannattavuutta tutkittiin Varkaudessa vuonna 2003 ja Savonia Power Oy perustettiin 2005 kehittämään ja tuotteistamaan pienen kokoluokan CHP-voimalaitos LUTin konseptin pohjalta
Savonia Power työllisti 6 - 10 henkilöä erilaisissa työtehtävissä: suunnittelu & määrittely, kokoonpano & käyttöönotto sekä hallinto
Savonia Power asetettiin konkurssiin 08/12

## Slide 4: Savonia Power Oy – toimintatapa ja rahoitus
Savonia Power Oy keräsi tuotteen valmistamiseen yhteensä 3,5-4 M€ kolmella eri rahoituskierroksella
Projektiliiketoimintamainen toimintatapa
  Savonia Powerin vastuulla oli:
    Teknologian kehitys, projektin hoito sekä käyttöönotto
  Alihankkijat vastasivat tuotteiden valmistuksesta
    Lopulta Savonia Power vastasi myös turbiinin kokoonpanosta
=> sopimuksilla ja sopimuksien valvonnalla erittäin suuri merkitys!!

## Slide 5: Mikä meni vikaan? - Sopimukset
Case konepaja
  Käytössä PSK-standardoinnin sopimuspohja, jota oli muokattu omiin tarpeisiin ja lisätty liitteet – yht. 24 sivua
  Hankinnan suuruus 100 000 €
Konepajan kommentti
  ”Ei uskalla allekirjoittaa sopimusta, koska se on niin pitkä”
  Hankinnan kokoon nähden liian työlästä tarkistuttaa lakimiehillä, mihin sopimuksessa sitoutuvat
Meiltä puuttui rahat, resurssit ja vipuvaikutus

## Slide 6: Mikä meni vikaan? - Sopimukset
Case toinen konepaja
  Hankinta putkistohitsauksesta n. 15 000 €
  Konepaja ei Inspectan tarkastuksissa pystynyt hitsauslaatuun, joka putkistoilta olisi vaadittu (ei edes korjausten jälkeen)
  Lopulta ei suostunut enää korjaamaan putkistoja (omin kustannuksin), eikä palauttamaan rahoja
    Vetosi, että meidän henkilö oli paikalla valvomassa työtä ja hänen olisi pitänyt laittaa stoppi hitsaukselle
Maksetut erät jäivät saamatta n. 7000 € (ei käräjöity, koska summa oli liian pieni)

## Slide 7: Mikä meni vikaan? - Sopimukset
Case laitteistotoimittaja
  Myyjän sopimus
  Ostimme myyjän vakiosopimuspohjalla laitteen, jonka arvo oli yli 100 000 €
  Laitteen toimitusaika 12 vkoa => myöhästyi 26 vkoa
  Sopimussakko 0,5% per viikko ja maksimi sopimussakko 3 %

## Slide 8: Mikä meni vikaan? - Sopimukset
Case toinen laitteistotoimittaja
  Myös ”myyjän sopimus”
    Laakeritoimitus sisälsi muutaman sivun todella pientä ”lakimiesprinttiä”
    Laakerin omakäyttötehon kulutus oli laskettu toimintapisteessä 18,5 kW:ksi
    Todellinen omakäyttötehon kulutus 200 kW
  Sopimusehdot vapauttivat laitteistotoimittajan laskelmien oikeellisuudesta
    Vain laitteen palautusoikeus
    Olisi saanut uuden vastaavan laitteen tilalle

## Slide 9: Mikä meni vikaan? - Sopimukset
Yleistä oli, että
  Laitteiden valmistaminen oli vasta aloitettu, kun niiden sopimuksen mukaan olisi pitänyt olla valmiina
    Esim. laitteet myöhästyivät 8 viikkoa, vaikka laitteiden toimitusaika oli vain 6 vkoa
  Laitteiden toimituksessa mukana ei toimitettu vaadittuja dokumentteja
  Vaadittuihin raportointipyyntöihin ei vastattu
  Sopimuksessa vaadittuja huolellisuusvaateita rikottiin räikeästi
  Sopimuksen kohtiin ei tutustuttu ja vähäisempiä kohtia jätettiin paljon toteuttamatta

## Slide 10: Mikä meni vikaan? - Sopimukset
Olimme tekemässä alihankkijoiden näkökulmasta yksittäistä tuotetta (olimme aina huonossa asemassa)
  Ei kunnollista vipua, johon perustuen olisi voinut laittaa asiat kuntoon
Sopimuksien ja sopimusten valvonnan töppäykset
  Yhteensä ehkä n. 500 000 € lasku
Tilanne aiheutti kuitenkin suuremman ongelman, kuin pelkkä rahallinen ongelma
  Yrityksen toimintaan sisään ajetun teknisen ryhmän aika meni sopimusten tekemiseen ja massiiviseen sopimusten valvontaan, silloin kun keskittyminen olisi pitänyt pystyä rajoittamaan tuotteen kehittämiseen

## Slide 11: Mikä meni todella vikaan?
Emme saaneet kokonaisuutta riittävän hyvään kuntoon keräämällämme rahamäärällä
  2. turbiiniversiota (1. versio rikkoutui, 2. versiolla ei päästy takuuarvoihin ja koneessa esiintyi ylikuumenemisongelmia)
”You can be totally rational with a machine. But if you work with people, often logic has to take a backseat to understanding.”, Akio Morita, founder of Sony
  Olimme tekemässä tuotetta ihmisten kanssa, jotka eivät toimineet tuotteen tekemiseen vaadittavalla rationaalisuustasolla ja joihin tiimillämme ei ollut riittävästi valtaa

## Slide 12: Mikä meni todella vikaan?
=> Tuote olisi pitänyt saada aikaiseksi vähemmillä laiteversioilla
Aivoriihi
Mind-map
VDI 2222 + Delphi
Vaatimuslista
Ratkaisunhakumatriisi
Mallinnus, piirto ja hankinta

## Slide 13: Mikä meni todella vikaan?
Päälle, pois päältä, päälle
  Välillä 08/2005 – 08/2012 Savonia Power Oy:llä oli toimintaa kolmessa jaksossa yhteensä 4 v ja 3 kk – loppu aika meni rahoituksen etsimiseen
    Nopeimmillaan rahoitus saatiin 9 kk:ssa ja pisimmillään rahoitusjärjestelyssä meni 13 kk
    Suurimman osan näistä rahoituksen etsintäajoista henkilöstö oli lomautettuna
Yrityksen kohtalon sinetöi lopulta se, että henkilöomistajilla oli Finnveran lainat tapissaan, eikä ollut mahdollista/kiinnostusta enää kasvattaa henkilökohtaista riskiä
    => sijoittajat odottavat uskonvahvistuksena sijoitukselleen henkilöomistajilta mittavaa lisäsijoitusta

## Slide 14: Viimeinen isku!
Murphyn laki – ” Jos jokin voi mennä pieleen, se menee pieleen!”
  Toukokuussa 2011 rahat olivat jo aikaa sitten loppuneet
  Tietyt osajärjestelmät olivat tulleet takuusta ja testipaikalta löytyi ajoaikaa viileän sääjakson aikana
  Ajoimme omilla kustannuksilla viikonlopuksi testaamaan testipaikalle
  Saavuttuamme, kävimme laittamassa illasta laitteet kuntoon seuraavan päivän testejä varten ja menimme hotellille nukkumaan
  Seuraavana aamuna saavuttuamme testipaikalle, saimme kuulla, että polttoainesiilossa oli syttynyt tulipalo ja vahingoittanut laitteistoja
    Seuraava mahdollinen testikerta oli n. puolen vuoden kuluttua!

## Slide 15: Tapauksesta opittua
Miten paljon ja pitkään nollan alla voi vielä puuhata
  Velkojien kanssa järkevästi sopimalla pystyy yritys toimimaan huomattavan pitkän ajan
  Hätäilimme viimeisten rahoituskontaktien kanssa, kun luulimme konkurssin olevan lähellä
Liian suuri, mutta samalla liian pieni tuote
  Tuotteen kokoluokka oli sellainen, että isot teolliset toimijat eivät olleet kauhean kiinnostuneita
  Mutta samalla tuote oli aivan liian suuri kehitettäväksi ”autotallissa”

## Slide 16: Tapauksesta opittua
Oikeanlainen tiimi
  Tiimin jäsenet kyllä venyivät, mutta tiimi ei ollut sellainen, jonka kanssa olisi jääty töidenkin jälkeen ”puuhastelemaan jotain”
    Ihmeet jäivät tekemättä, kun valtava into ja yhteenkuuluvuuden tuntu jäivät puuttumaan
  Tätä varsinkin rahoittajat nykyään seuraavat tarkasti
Oikeanlainen tuotekehitystapa
  Toiminnan epäonnistuminen kulminoitui tähän
  Vähemmillä tuotteen kehitysiteraatiokerroilla olisi tullut päästä ”maaliin” saakka

## Slide 17: Tapauksesta opittua
Parempi sopimuksienvalvonta takaa työrauhan
  Liian paljon opettelua sopimusten ja sopimusten valvonnan kanssa
    => Työpäivistä tuli pirstaleisia ja se vaikutti kehitystyön laatuun merkittävästi
Tekes ja Finnvera mielellään alirahoittavat (leikkaavat rahoitushakemuksissa haettuja summia)
  Gaselliyritykseksi on vaikeaa päästä => liiketoiminnassa olisi tullut olla osa-alueita, joilla tehdä rahaa silloin kun tuotekehitys oli vaikeuksissa
”Keep it simple!”

## Slide 18: KIITOS!